## 11.16
序号 | 工作阶段 | 功能模块 | 工作内容 | 本周目标 | 计划上线时间 | 需求方 | 进度负责人 | 完成状态 | 进度说明
1 | 验收工作 | 康养 | 发展纲要系统 | 周一上线 | 2020-11-10 | 复星 | 王亮 | 完成
2 | 验收工作 | 康养 | 发展纲要报告 | 周一上线 | 2020-11-10 | 复星 | 王亮 | 完成
3 | 验收工作 | 康养 | 预算系统 | 周三完成系统上线 | 2020-11-17 | 复星 | 志勇 | 完成
4 | 验收工作 | 培训 | 系统培训 | 配合复星进度 | 2020-11-15 | 复星 | 王亮 | 完成
5 | 验收工作 | 用户清单 | 用户权限清单 | 周一提交 | 2020-11-15 | 复星 | 文标 | 完成
6 | 剩余待完成工作 | 综合体 | 配套数据汇总 | 周四完成更新 | 2020-11-20 | 复星 | 恺文 | 完成
7 | 剩余待完成工作 | 交付文档 | 《测试报告》 | 周三前提交 | 2020-11-15 | 复星 | 洪叶 | 完成
8 | 系统稳定&性能提升 | 后端 | 代码规范优化 | 周五完成首轮优化 | 2020-11-20 | B5A | 恺文 | 完成
9 | 验收工作 | 数据复核 | 成都，济南，北京通州 | 配合复星进度 | 2020-11-20 | 复星 | 王亮 | 完成
10 | 验收工作 | 系统培训 | 实际数据更新 | 配合复星进度 | 2020-11-20 | 复星 | 王亮 | 完成
11 | 验收工作 | 综合体 | 隐藏全部分期报告 | 周三完成 | 2020-11-18 | 复星 | 恺文 | 完成
12 | 验收工作 | 销售 | 隐藏销售分期报告 | 周三完成 | 2020-11-18 | 复星 | 恺文 | 完成
13 | 验收工作 | 综合体 | 敏感性分析-利率 | 周三下午提交测试 | 2020-11-18 | 复星 | 丰鹤 | 完成
14 | 验收工作 | 全部产品 | debug-2020.11.16 | 周四完成bug修复 | 2020-11-20 | 复星 | 恺文 | 完成
15 | 产品迭代 | 综合体 | 增加红黄灯预警按钮 | 周三完成设计方案 | 2020-11-18 | 复星 | Allan/王亮 | 完成
16 | 验收工作 | 酒店 | 酒店预算系统测试 | 周三完成测试 | 2020-11-05 | 复星 | 洪叶 | 未完成
17 | 验收工作 | 康养 | 发展纲要数据上线 | 周五完成数据上线 | 2020-11-15 | 复星 | 王亮 | 未完成 | 系统测试未完成，待测试通过后上线数据
18 | 验收工作 | 康养 | 预算数据上线 | 周五开始进行数据录入 | 2020-11-20 | 复星 | 王亮 | 未完成 | 系统测试未完成，待测试通过后上线数据
19 | 验收工作 | AMSS 3 | 验收测试（商业，写字楼，物流，酒店） | 周二测试 | 2020-11-06 | 复星 | 洪叶 | 未完成 | 人手不足
20 | 剩余待完成工作 | 交付文档 | 《项目验收报告》 | 周三前提交 | 2020-11-15 | 复星 | 洪叶 | 未完成 | 待补充系统优化需求
21 | 第二阶段 | 接口方案与开发 | 接口方案确认 | 周三完成方案确认 | 2020-11-15 | 复星 | 王亮 | 未完成 | 复星未确认方案，待进一步沟通
22 | 第二阶段 | 接口方案与开发 | 接口方案开发 | 周三启动接口开发 | 2020-12-15 | 复星 | 晓州 | 未完成 | 方案未确认
23 | 第二阶段 | 资产包开发 | 资产包需求确认 | 周五完成需求文档确认 | 2020-11-15 | 复星 | 王亮 | 未完成 | 本周未进行资产包需求讨论
24 | 系统稳定&性能提升 | 前端 | 代码props补充 | 本周目标完成150个 | 2020-11-20 | B5A | 恺文 | 未完成 | 已完成105个，预计延迟一周
25 | 客户实施 | 实施 | 预算上线问题跟进-朝阳路 | 配合阳光进度 | 2020-11-13 | 阳光 | 王亮 | 未完成 | 未完成，志勇在做amss3debug
26 | 产品迭代 | 产品 | 资产包迭代方案研讨（层级、移动端） | 周五完成需求文档确认 | 2020-11-12 | B5A | 王亮 | 未完成 | 本周未进行资产包需求讨论
27 | 验收工作 | 综合体 | 修改持有退出价格与结转成本数据 | 周五完成数据更新&修改 | 2020-11-20 | 复星 | 王亮 | 未完成 | 根据沟通，延期启动数据修改工作
28 | 验收工作 | 综合体 | amss3 进入综合体测试（ROHL） | 周三完成测试 | 2020-11-17 | 复星 | 洪叶 | 未完成
29 | 产品迭代 | 综合体 | 综合体成本接口方案 | 周三完成方案确认 | 2020-11-18 | 复星 | 王亮 | 未完成 | 设计方案完成，待复星确认方案
30 | 产品迭代 | 资产包 | 用户&场景需求分析 | 周五完成需求文档确认 | 2020-11-20 | B5A | 王亮 | 未完成 | 本周未进行资产包需求讨论
31 | 产品迭代 | 资产包 | 产品&功能描述 | 周五完成需求文档确认 | 2020-11-20 | B5A | 王亮 | 未完成 | 本周未进行资产包需求讨论
32 | 产品迭代 | 资产包 | 需求文档&迭代计划 | 周五提交首轮 | 2020-11-20 | B5A | 恺文/王亮 | 未完成 | 本周未进行资产包需求讨论
33 | 产品迭代 | 资产包 | UI/UX设计（全部页面，功能，规范） | 周五提交初稿 | 2020-11-27 | B5A | 江炜 | 未完成 | 本周未进行资产包需求讨论
34 | 验收工作 | 康养 | 康养1&3测试 | 完成准确度测试 | 2020-11-20 | 复星 | 洪叶 | 未完成 | 人手不足
35 | 验收工作 | 综合体 | 康养进入综合体 | 周五完成功能开发，利润表、现金流表测试通过 | 2020-11-20 | 复星 | 恺文/志勇 | 未完成 | amss1&3 未完成开发
36 | 验收工作 | 数据上线 | 酒店预算数据上线 | 周五提交酒店综合体数据上线 | 2020-11-20 | 复星 | 王亮 | 未完成 | 酒店预算数据非标，待复星确认数据口径
37 | 系统稳定&性能提升 | 全部产品 | 测试文档 | 周五提交Office1，retail1，sales1全部测试文档 | 2020-11-30 | B5A | 洪叶 | 预计延迟 | QA没有时间梳理测试文档

## 11.23
序号 | 工作阶段 | 功能模块 | 工作内容 | 本周目标 | 目标完成时间 | 需求方 | 进度负责人 | 工作状态 | 进度说明
1 | 验收工作 | 测试 | 验收测试（写字楼3） | 完成测试验收 | 2020-11-24 | 复星 | 洪叶 | 测试已完成，未通过验收 | amss3本身的单Jonny已经修完 再测算部分和amss1相关的关键指标退出价格irr贡献对不齐
2 | 验收工作 | 测试 | 验收测试（物流3） | 完成测试验收 | 2020-11-25 | 复星 | 洪叶 | 测试已完成，未通过验收 | 再测算部分和amss1相关的关键指标对不齐
3 | 验收工作 | 测试 | 验收测试（酒店3） | 完成测试验收 | 2020-12-02 | 复星 | 洪叶 | 未完成 | 本周关注在retailofficelogistic，时间不够，大表需要王亮提供
4 | 验收工作 | 测试 | 验收测试（康养1） | 完成测试验收 | 2020-11-27 | 复星 | 洪叶 | 税还没有测完 其他都已经完成测试 | 还有些小问题
5 | 验收工作 | 测试 | 验收测试（康养3） | 完成测试验收 | 2020-11-27 | 复星 | 洪叶 | 部分完成，实际再测算未完成 | Jonny本周在帮忙修retail office的单 所以只差实际再测算数据还没有调整 下周调整
6 | 验收工作 | 测试 | 进入综合体测试（商业3） | 完成测试验收 | 2020-11-23 | 复星 | 洪叶 | 已完成 | 还有些小问题
7 | 验收工作 | 测试 | 进入综合体测试（写字楼3） | 完成测试验收 | 2020-11-26 | 复星 | 洪叶 | 已完成 | 还有些小问题
8 | 验收工作 | 测试 | 进入综合体测试（酒店3） |  | 3 days | 复星 | 洪叶 | 未启动 | 开发还没有ready无法测试
9 | 验收工作 | 测试 | 进入综合体测试（康养1） |  | 3 days | 复星 | 洪叶 | 未启动 | 开发还没有ready无法测试
10 | 验收工作 | 测试 | 进入综合体测试（康养3） |  | 3 days | 复星 | 洪叶 | 未启动 | 开发还没有ready无法测试
11 | 验收工作 | 数据上线&修改 | 修改持有退出价格与结转成本数据 | 准备数据修改表格 | 2020-12-04 | 复星 | 王亮 | 已完成
12 | 验收工作 | 数据上线&修改 | 康养发展纲要数据上线 | 完成宁波数据上线 | 2020-11-27 | 复星 | 王亮 | 未完成 | 整理2批上线数据
13 | 验收工作 | 数据上线&修改 | 康养预算数据上线 | 周五开始进行数据录入 | 2020-11-27 | 复星 | 王亮 | 未完成 | 整理2批上线数据
14 | 验收工作 | 数据上线&修改 | 2批数据上线 | 完成2批26项目验收 | 2020-11-27 | 复星 | 王亮 | 已完成
15 | 验收工作 | 数据上线&修改 | 3批数据上线 | 完成数据问题梳理 | 2020-12-15 | 复星 | 王亮 | 已完成
16 | 验收工作 | 功能开发 | 综合体主营业务收入&成本修改功能 | 完成功能开发 | 2020-11-26 | 复星 | 恺文 | 已完成
17 | 验收工作 | 功能开发 | 进入综合体（酒店3） | 完成功能开发 | 2020-12-25 | 复星 | 志勇 | 进行中 | 周五接到的综合体接口规格，正在开发
18 | 验收工作 | 功能开发 | 康养2.3数据导入功能 | 周二之前开发完成 | 2020-11-24 | B5A | 文标 | 已完成
19 | 验收工作 | 功能开发 | 实际数据更新 | 配合复星进度 | 2020-11-27 | 复星 | 恺文 | 已完成
20 | 验收工作 | 功能开发 | 康养1进入综合体 | 周五完成功能开发，利润表、现金流表测试通过 | 2020-11-26 | 复星 | 恺文 | 延迟 | 本周工作量饱和，没有时间做，计划12月4日完成
21 | 验收工作 | 功能开发 | 康养3进入综合体 | 周五完成功能开发，利润表、现金流表测试通过 | 2020-11-26 | 复星 | 志勇 | 进行中 | bug修复中，待测试
22 | 验收工作 | 全部产品 | debug-2020.11.23 | 周四完成bug修复 | 2020-11-26 | B5A | 恺文 | 已完成
24 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 代码props补充 | 本周目标完成全部（250） | 2020-11-27 | B5A | 恺文 | 已完成 | review后 ， 还有6个需要提升
25 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 测试文档 | 周五提交Office1，retail1，sales1全部测试文档 |  | B5A | 洪叶 | 未完成 | 本月无法完成，没时间
26 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | Addon debug | 完成康养，综合体debug | 2020-11-27 | B5A | 丰鹤 | 已完成
27 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 敏感性分析功能优化 | 购物中心敏感性分析开发，12月1号完成 | 2020-12-01 | B5A | 丰鹤 | 已完成 | 代码开发完成，待测试
28 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | PDF报告优化设计 | 周三提交设计稿 | 2020-11-25 | B5A | 江炜 | 已完成
29 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 错误码规范（综合体） | 周五完成 | 2020-11-27 | B5A | 恺文 | 暂缓 | 没有人手资源
30 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 错误码规范（商业） | 周五完成 | 2020-11-27 | B5A | 恺文 | 进行中 | 80%的进度完成，剩下20%，其他任务中间插入
31 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 错误码规范（销售1） | 周五完成 | 2020-11-27 | B5A | 恺文 | 已完成 | 等待review
32 | 第二阶段 | 接口方案与开发 | 接口方案确认 | 周五完成方案确认定稿 | 2020-11-27 | 复星 | 王亮 | 已完成
33 | 客户实施 | 客户实施 | 预算上线问题跟进-朝阳路、阳光大厦 | 配合阳光进度 | 2020-11-24 | 阳光 | 王亮 | 已完成
34 | 产品迭代 | 综合体 | 综合体优化方案确认 | 周五完成优化方案确认 | 2020-11-26 | 复星 | 王亮 | 已完成 | 待进一步优化
35 | 产品迭代 | 资产包 | 用户&场景需求分析 | 完成用户需求及场景内部沟通 | 2020-12-04 | B5A | Allan/王亮 | 已完成 | 完成数据输出需求沟通，待完成输入端需求沟通
36 | 产品迭代 | 资产包 | 产品&功能描述 | 启动产品及功能描述文档整理 | 2020-12-04 | B5A | 王亮 | 已完成 | 完成数据输出需求沟通，待完成输入端需求沟通

## 11.30
序号 | 工作阶段 | 功能模块 | 工作内容 | 本周目标 | 目标完成时间 | 需求方 | 进度负责人 | 工作状态 | 进度说明
11 | 验收工作 | 数据上线&修改 | 销售实际数据 | 完成销售实际数据复制 | 2020-12-04 | 复星 | 王亮
12 | 验收工作 | 数据上线&修改 | 数据修改 | 完成20个项目数据修改 | 2020-12-04 | 复星 | 王亮
13 | 验收工作 | 数据上线&修改 | 3批数据上线 | 完成项目单体发展纲要数据上线及核对 | 2020-12-15 | 复星 | 王亮
29 | 第二阶段 | 接口方案与开发 | 数据库设计沟通 | 完成数据库设计方案首轮沟通 | 2020-12-04 | 复星 | 王亮
30 | 第二阶段 | 报表优化 | 一阶段报表优化 | 完成一阶段报表优化内容确认 | 2020-12-04 | 复星 | 王亮
32 | 客户实施 | 客户实施 | 预算上线问题处理 | 配合阳光进度 | 2020-12-04 | 阳光 | 王亮
33 | 产品迭代 | 综合体 | 综合体方案优化设计 | 完成方案优化可行性评估及用户流程梳理（如有） | 2020-12-04 | 复星 | 王亮
35 | 产品迭代 | 资产包 | 产品&功能描述 | 完成产品及功能描述文档整理 | 2020-12-04 | B5A | 王亮
36 | 产品迭代 | 写字楼 | 开发经营场景需求文档 | 完成需求文档 | 2020-12-01 | B5A | 王亮
40 | 产品迭代 | 全部产品 | saas版本上线调整 | saas版本上线调整内容确认 | 2020-12-04 | B5A | 王亮
1 | 验收工作 | 测试 | 验收测试（写字楼3） | 完成测试验收 | 2020-12-04 | 复星 | 洪叶
2 | 验收工作 | 测试 | 验收测试（物流3） | 完成测试验收 | 2020-12-04 | 复星 | 洪叶
3 | 验收工作 | 测试 | 验收测试（酒店3） | 完成测试验收 | 2020-12-04 | 复星 | 洪叶
4 | 验收工作 | 测试 | 验收测试（康养1） | 完成测试验收 | 2020-12-04 | 复星 | 洪叶
5 | 验收工作 | 测试 | 验收测试（康养3） | 完成测试验收 | 2020-12-04 | 复星 | 洪叶
8 | 验收工作 | 测试 | 进入综合体测试（酒店3） | 完成测试验收 | 2020-12-04 | 复星 | 洪叶
9 | 验收工作 | 测试 | 进入综合体测试（康养1） | 周五准备好测试案例 | 2020-12-10 | 复星 | 洪叶
10 | 验收工作 | 测试 | 进入综合体测试（康养3） | 周五准备好测试案例 | 2020-12-10 | 复星 | 洪叶
18 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 补充各个产品测试文档 | 周五提交amss1产品初稿 |  | B5A | 洪叶
31 | 第二阶段 | 报表优化 | 一阶段报表优化 | 报表优化方案设计初稿 | 2020-12-10 | 复星 | 江炜
37 | 产品迭代 | 写字楼 | 开发经营场景UI设计 | 完成UI设计 | 2020-12-02 | B5A | 江炜
21 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | PDF报告优化开发 | 周四提交 | 2020-12-04 | B5A | 文标
28 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 前端单元测试 |  |  | B5A | 文标
15 | 验收工作 | 功能开发 | 康养1进入综合体 | 周五完成功能对接 | 2020-12-04 | 复星 | 恺文
17 | 验收工作 | 全部产品 | debug-2020.11.30 | 周四完成bug修复 | 2020-12-04 | B5A | 恺文
22 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 错误码规范（综合体） |  |  | B5A | 恺文
23 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 错误码规范（商业） | 周二完成 | 2020-12-01 | B5A | 恺文
24 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 错误码规范（写字楼） | 周五完成 | 2020-12-04 | B5A | 恺文
25 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 错误码规范（酒店） | 周五完成 | 2020-12-04 | B5A | 恺文
26 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 错误码规范（销售2） | 周五完成 | 2020-12-04 | B5A | 恺文
38 | 产品迭代 | 写字楼 | 开发经营场景开发文档 | 完成开发文档 | 2020-12-03 | B5A | 恺文
39 | 产品迭代 | 写字楼 | 开发经营场景功能开发 | 功能开发 | 2020-12-09 | B5A | 恺文
14 | 验收工作 | 功能开发 | 酒店3进入综合体 | 完成功能开发 | 2020-12-25 | 复星 | 志勇
16 | 验收工作 | 功能开发 | 康养3进入综合体 | 周五完成功能对接 | 2020-12-04 | 复星 | 志勇
19 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 敏感性分析功能优化 | 购物中心敏感性分析开发，12月1号完成 | 2020-12-01 | B5A | 丰鹤 | 开发完成，但是税的现金流表还没对完 | 上周有花大约一天多的时间在对综合体敏感性，周末会做完retail的敏感性准确性初次对数，周日会再update
20 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 敏感性分析功能优化 | 写字楼敏感性分析开发，12月8号完成 | 2020-12-08 | B5A | 丰鹤 | 未开始 | 预计要到下周末
27 | 系统稳定&性能提升 | 代码优化 | 后端代码优化审核 | 周五完成 | 2020-12-04 | B5A | Jason
34 | 产品迭代 | 资产包 | 用户&场景需求分析 | 完成数据录入端需求内部沟通与设计 | 2020-12-04 | B5A | Allan/王亮

## 12月
12月 | 工作阶段 | 功能模块 | 本月目标 | 目标完成时间2 | 负责人 | 参与人
1 | 验收工作 | 测试 | amss3 测试通过 | 2020-12-04 | 洪叶 | QA团队
3 | 验收工作 | 测试 | 康养测试通过 | 2020-12-04 | 洪叶 | QA团队
4 | 验收工作 | 数据 | 1、2批数据修改 | 2020-12-15 | 王亮 | 数据团队
5 | 验收工作 | 数据 | 3批数据上线完成 | 2020-12-15 | 王亮 | 数据团队
6 | 验收工作 | debug | bug修复周计划 | / | 恺文 | 开发团队
8 | 代码优化 | 前端 | 前端组件优化 |  | 文标 | 前端
11 | 代码优化 | 后端 | 错误码处理 | 2020-12-11 | 文标 | 后端
12 | 代码优化 | 前后端 | 单元测试启动 |  | 王亮、文标、恺文 | 开发团队
13 | 产品迭代 | 敏感性分析 | 写字楼敏感性分析 | 2020-12-08 | 丰鹤
14 | 产品迭代 | 敏感性分析 | 酒店敏感性分析 | 2020-12-15 | 丰鹤
15 | 产品迭代 | 资产包 | 开发前期工作完成 | 2020-12-31 | Allan、王亮、恺文 | 江炜
16 | 产品迭代 | 测试案例 | amss 单元测试案例 |  | 洪叶 | QA团队
17 | 产品迭代 | amss3 | amss3标准版测试调整 |  | 志勇
18 | 产品迭代 | 场景完善 | retail 1收购经营 | 2020-12-15 | 王亮、恺文 | 英成、丰鹤
19 | 产品迭代 | 场景完善 | office 1收购经营 | 2020-12-11 | 王亮、恺文 | 余杰、丰鹤
20 | 产品迭代 | saas版本上线 | retail 1 saas 上线 | 2020-12-31 | 恺文 | 英成、jonny
21 | 产品迭代 | saas版本上线 | office 1 saas上线 | 2020-12-31 | 恺文 | 余杰、jonny
22 | 二阶段工作 | 接口 | 接口开发与联调（一阶段） | 2020-12-31 | 王亮、文标 | 晓州、志勇
23 | 二阶段工作 | 综合体动态数据管理 | 产品需求及方案确认 | 2020-12-20 | Allan、王亮、恺文
24 | 二阶段工作 | 报表优化 | 完成一阶段报表优化调整 | 2020-12-31 | 王亮、恺文
25 | 产品开发 | 一键估值-酒店 | 上线 | 2020-12-31 | 恺文 | 世锋、刘侣
26 | 产品开发 | 一键估值-商业 | 上线 | 2020-12-31 | 恺文 | 英成、刘侣