## 修复记录
工程师
月份 | 2020-11-01
| QA | QA | QA | QA |  | QA | QA | 开发管理 | 工程师 | 自动计算 | QA | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 工程师
序号 | 产品 | 分类 | Ticket no. | Link | 工程师 | 严重程度 | 紧急程度 | 计划工作时长（天） | 开始时间 | 目标完成时间 | 实际完成时间 | 当前状态 | 原代码截图 | 问题原因 | 解决方案 | 其他功能影响评估（数据流，其他功能影响评估） | Comment
1 | UI | Bug | #943 | https://github.com/bridge5/amss-workbench/issues/943 | Liulv | QA: 2; QA: 4; QA: 2020-11-09
2 | UI | Feature | #901 | https://github.com/bridge5/amss-workbench/issues/901 | Liulv | QA: 1; QA: 1; QA: 2020-11-16
3 | Sales1 | Bug | #1548 | https://github.com/bridge5/amss-workbench/issues/1548 | Liulv | QA: 3; QA: 1
4 | Sales1 | Feature | #2589 | https://github.com/bridge5/amss-workbench/issues/2589 | Liulv | QA: 5; QA: 1 | This issue need 2 dev fix