## Sheet1
AMSS1 各单体API清单
统一前缀：/forecastings/:forecastingId
注意：导入导出excel文件均未提供API
疑问项 致命问题
# | 方法 | 路径 | addons | 工程师 | 开发周期 | 进度 | 进度说明 | 接口说明 | 备注 |  | Addon 进度
公共接口 Common API
版本 forecasting(不包含统一前缀)
1 | GET | /admins/forecastings |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 获取版本列表
2 | GET | /admins/forecastings/:forecastingId |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 根据id获取版本
3 | POST | /admins/foracastings |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 创建一个版本
4 | DELETE | /admins/forecastings/:forecastingId |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 删除一个版本
5 | PUT | /admins/forecastings/:forecastingId |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 更新一个版本
6 | GET | /forecastings |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 获取版本列表
7 | GET | /forecastings/:forecastingId |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 根据id获取版本
8 | POST | /foracastings |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 创建一个版本
9 | DELETE | /forecastings/:forecastingId |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 删除一个版本
10 | DELETE | /forecastings/deleteForecastingsIn/:projectId |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 删除整个项目
11 | POST | /forecastings/copyForecastingsIn/:projectId |  | 世锋 | 待定 | 0% | 需求待确定 | 复制整个项目
12 | POST | /forecastings/assign/:forecastingId |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 复制一个版本
项目管理
1 | - | - |  | 晓州 | 待定 | 80% | 五一前工作已完成，并将代码发至PR； 五一期间完成自检并更新GUID生成库 | 项目管理等功能，之前未列出该任务
回报指标 return-indicator
1 | GET | /return-indicator |  |  | 待定 |  |  | 获取回报指标，同时返回当前步骤
2 | PUT | /return-indicator |  |  | 待定 |  |  | 更新汇报指标的数据、资本化率 | 项目目标收益率 discountRate
3 | GET | /timeline |  |  | 待定 |  |  | 获取时间轴
4 | PUT | /timeline |  |  | 待定 |  |  | 更新时间轴
5 | PUT | /furtherest-step |  |  | 待定 |  |  | 更新当前步骤
成本分摊 cost |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 2020-05-16
1 | GET | /cost |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 获取全部成本数据 | 可以分类查询/收购/开发/月底进度/形象进度
3 | PUT | /cost/acquisition/basic | 是 | 世锋 | 待定 | 80% | 等待addons | 更新收购成本数据
2 | PUT | /cost/acquisition/payments |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 更新收购成本付款周期 | UI中缺少一个保存按钮
3 | PUT | /cost/development/basic | 是 | 世锋 | 待定 | 80% | 等待addons | 更新开发成本数据 | 可以不同类别去更新数据
4 | PUT | /cost/development/custom |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 更新开发成本付款周期 | 应包含付款选项 paymentOption及付款清单 | 这个是否算selfdef?还是custom?
5 | PUT | /cost/capitalized-interest/selfdef |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 更新自定义资本化利息付款周期
6 | PUT | /cost/month-progress | 是 | 世锋 | 待定 | 80% | 等待addons | 更新成本的付款周期 | 月度进度
7 | PUT | /cost/income-expense |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 其他收支
8 | PUT | /cost/implementation-progress |  | 世锋 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 形象进度 | 形象进度
经营费用 expense | [10 empty] | 2020-05-19
1 | GET | /expense |  | 晓州 | 待定 | 0% | 计划五月开始 | 获取全部成本数据
2 | PUT | /expense/operation/basic | 是 | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新运营支出基础数据
3 | PUT | /expense/operation/selfdef |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新运营支出自定义报表 | 要传入是否自定义；为否时则报表为空
4 | PUT | /expense/leasing-commission/basic | 是 | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新租赁佣金基础数据
5 | PUT | /expense/leasing-commission/selfdef |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新租赁佣金自定义报表 | 要传入是否自定义；为否时则报表为空
6 | PUT | /expense/nonoperation-fee/basic | 是 | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新营业外支出基础数据
7 | PUT | /expense/nonoperation-fee/selfdef |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新营业外支出自定义报表 | 要传入是否自定义；为否时则报表为空
8 | PUT | /expense/nonoperation-expense/basic | 是 | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新非运营支出基础数据
9 | PUT | /expense/nonoperation-expense/selfdef |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新非运营支出自定义报表 | 要传入是否自定义；为否时则报表为空
10 | PUT | /expense/exit-charge/basic | 是 | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新退出取费基础数据
11 | PUT | /expense/finance-expense/selfdef |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新财务费用自定义报表 | 页面是在资本结构中体现
税 tax | [10 empty] | 2020-05-20
1 | GET | /tax |  | 晓州 | 待定 | 0% | 计划五月开始 | 获取全部税费相关数据
2 | PUT | /tax/property-tax/basic |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新房产税基础数据
3 | PUT | /tax/property-tax/selfdef |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新房产税自定义报表 | 要传入口径（现金流表、利润表）；要传入是否自定义；为否时则报表为空
4 | PUT | /tax/sales-vat/basic |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新增值税基础数据
5 | PUT | /tax/sales-vat/selfdef |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新增值税自定义报表 | 要传入口径（现金流表、利润表）；要传入是否自定义；为否时则报表为空
6 | PUT | /tax/business-tax/basic |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新营业税基础数据
7 | PUT | /tax/business-tax/selfdef |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新营业税自定义报表 | 要传入口径（现金流表、利润表）；要传入是否自定义；为否时则报表为空
8 | PUT | /tax/additional-tax/basic |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新附加税基础数据
9 | PUT | /tax/additional-tax/selfdef |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新附加税自定义报表 | 要传入口径（现金流表、利润表）；要传入是否自定义；为否时则报表为空
10 | PUT | /tax/stamp-tax/basic |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新印花税基础数据
11 | PUT | /tax/stamp-tax/selfdef |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新印花税自定义报表 | 要传入口径（现金流表、利润表）；要传入是否自定义；为否时则报表为空
12 | PUT | /tax/landholding-tax/basic |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新土地使用税基础数据
13 | PUT | /tax/landholding-tax/selfdef |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新土地使用税自定义报表 | 要传入口径（现金流表、利润表）；要传入是否自定义；为否时则报表为空
14 | PUT | /tax/income-tax/basic |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新所得税基础数据
15 | PUT | /tax/income-tax/selfdef |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新所得税自定义报表 | 要传入口径（现金流表、利润表）；要传入是否自定义；为否时则报表为空
16 | PUT | /tax/income-tax-with-leverage/selfdef |  | 晓州 | 待定 | 0% |  | 更新杠杠后所得税自定义报表 | 页面是在资本结构中体现
资本结构 capital-structure | [10 empty] | 2020-05-20
1 | GET | /capital-structure |  | 世锋 | 待定 | 0% | 计划五月开始 | 获取资本结构相关数据
2 | PUT | /capital-structure/landloads |  | 世锋 | 待定 | 0% |  | 更新土地贷整体数据 | 主要更新贷款笔数，后端需要存储初始数组
3 | PUT | /capital-structure/constructionloans |  | 世锋 | 待定 | 0% |  | 更新开发贷整体数据 | 主要更新贷款笔数，后端需要存储初始数组
4 | PUT | /capital-structure/cashdeficiencyloans |  | 世锋 | 待定 | 0% |  | 更新缺口贷整体数据 | 主要更新贷款笔数，后端需要存储初始数组
5 | PUT | /capital-structure/termloans |  | 世锋 | 待定 | 0% |  | 更新经营贷整体数据 | 主要更新贷款笔数，后端需要存储初始数组
6 | PUT | /capital-structure/landloans/:loansId/basic |  | 世锋 | 待定 | 0% |  | 更新土地贷基础数据 | loansId 为贷款周期ID
7 | PUT | /capital-structure/landloans/:loansId/selfdef |  | 世锋 | 待定 | 0% |  | 更新土地贷自定义报表 | loansId 为贷款周期ID
8 | PUT | /capital-structure/constructionloans/:loansId/basic |  | 世锋 | 待定 | 0% |  | 更新开发贷基础数据 | loansId 为贷款周期ID
9 | PUT | /capital-structure/constructionloans/:loansId/selfdef |  | 世锋 | 待定 | 0% |  | 更新开发贷自定义报表 | loansId 为贷款周期ID
10 | PUT | /capital-structure/cashdeficiencyloans/:loansId/basic |  | 世锋 | 待定 | 0% |  | 更新缺口贷基础数据 | loansId 为贷款周期ID
11 | PUT | /capital-structure/cashdeficiencyloans/:loansId/selfdef |  | 世锋 | 待定 | 0% |  | 更新缺口贷自定义报表 | loansId 为贷款周期ID
12 | PUT | /capital-structure/termloans/basic |  | 世锋 | 待定 | 0% |  | 更新经营贷整体基础数据
13 | PUT | /capital-structure/termloans/:loansId/basic |  | 世锋 | 待定 | 0% |  | 更新经营贷基础数据 | loansId 为贷款周期ID
14 | PUT | /capital-structure/termloans/:loansId/selfdef |  | 世锋 | 待定 | 0% |  | 更新经营贷自定义报表 | loansId 为贷款周期ID
写字楼接口 Office buildings API |  |  |  | 余杰 | [6 empty] | 2020-05-16
1 | GET | /buildings |  | 余杰 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 获取所有建筑(栋)的数据 | body中传 simplify=simplify获取缩减后的信息
2 | GET | /buildings/:buildingId |  | 余杰 | 待定 | 0% | 未开展 | 根据buildingId获取一个建筑的数据
3 | PUT | /buildings/:buildingId/simple |  | 余杰 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 根据buildingId更新一个建筑的基本数据
4 | POST | /buildings |  | 余杰 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 创建建筑列表
5 | DELETE | /buildings/:buildingId |  | 余杰 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 根据buildingId删除一个建筑的数据
6 | PUT | /buildings/:buildingId/gfa |  | 余杰 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 根据buildingId更新一个建筑的GFA | 2.1 建筑面积
7 | PUT | /buildings/:buildingId/sharedway |  | 余杰 | 待定 | 0% | 未开展 | 公摊 | 2.2
8 | PUT | /buildings/:buildingId/floortypes |  | 余杰 | 待定 | 0% | 未开展 | 楼层类型 | 2.3
9 | PUT | /buildings/:buildingId/floorspases/:floorId |  | 余杰 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 更新楼层
10 | PUT | /buildings/:buildingId/rental-ratio/marketrental | 是 | 余杰 | 等待addons | 50% | 等待addons | 市场参考租金 | 3.1
11 | PUT | /buildings/:buildingId/rental-ratio/projectrental | 是 | 余杰 | 等待addons | 50% | 等待addons | 项目参考租金 | 3.2
12 | PUT | /buildings/:buildingId/floorspaces/:floorId/rental-ratio | 是 | 余杰 | 0.5d | 80% | 功能、文档、自检均完成;可能不需要addons | 零售租金 | 3.3
13 | PUT | /buildings/:buildingId/rental-ratios/floor |  | 余杰 | 0.5d | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 楼层系数 | 3.5
14 | PUT | /buildings/:buildingId/rental-ratios/size |  | 余杰 | 待定 | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 租户体量、出租率、租期、免租期、空置期 | 3.5
15 | PUT | /buildings/:buildingId/rental-ratios/location |  | 余杰 | done | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 位置系数 | 3.5
16 | PUT | /buildings/:buildingId/rental-ratios/view |  | 余杰 | done | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 景观系数 | 3.5
17 | PUT | /buildings/:buildingId/rental-ratios/contract-magt |  | 余杰 | 0.5d | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 续约率、物管费 | 3.5
18 | PUT | /buildings/:buildingId/income/parking | 是 | 余杰 | 0.25d | 80% | 功能、文档、自检均完成;可能不需要addons | 停车场收入 | 3.5
19 | PUT | /buildings/:buildingId/income/miscellaneous | 是 | 余杰 | 0.25d | 80% | 功能、文档、自检均完成;可能不需要addons | 多经收入 | 3.5
20 | PUT | /buildings/:buildingId/income/other | 是 | 余杰 | 0.25d | 80% | 功能、文档、自检均完成;可能不需要addons | 其他收入 | 3.5
21 | PUT | /buildings/:buildingId/rental-ratios/rental-growth | 是 | 余杰 | 0.5d | 80% | 功能、文档、自检均完成;可能不需要addons | 租金增长 | 3.6
22 | PUT | /buildings/:buildingId/rental-ratios/rental-renewal | 是 | 余杰 | 0.5d | 80% | 功能、文档、自检均完成;可能不需要addons | 续约租金 | 3.7
报表
1 | GET | /cashflow |  | 余杰 | 待定 |  |  | 现金流表
2 | GET | /accrual |  | 余杰 | 待定 |  |  | 利润表
3 | GET | /report |  | 余杰 | 待定 |  |  | 发展纲要
酒店接口 Hotel API
1 | GET | /income |  | 世锋 | 待定 |  |  | 获取收入所有数据 | 2
2 | PUT | /income/construction |  | 世锋 | 待定 |  |  | 修改2.1客房数 | 2.1
3 | PUT | /income/occupancy-rates |  | 世锋 | 待定 |  |  | 出租率预测 | 2.2
4 | PUT | /income/room-income-rates/basic |  | 世锋 | 待定 |  |  | 客房收入预测 | 2.3
5 | PUT | /income/room-income-rates/selfdef |  | 世锋 | 待定 |  |  | 客房收入预测报表 | 2.3
6 | PUT | /income/food |  | 世锋 | 待定 |  |  | 餐饮收入 | 2.4
7 | PUT | /income/leisure |  | 世锋 | 待定 |  |  | 休闲收入 | 2.4
8 | PUT | /income/entertainment |  | 世锋 | 待定 |  |  | 娱乐收入 | 2.4
9 | PUT | /income/business |  | 世锋 | 待定 |  |  | 商务收入 | 2.4
10 | PUT | /income/other |  | 世锋 | 待定 |  |  | 其他收入 | 2.4
11 | PUT | /expense/room/basic |  | 世锋 | 待定 |  |  | 客房费用 | 4.1
12 | PUT | /expense/room/selfdef |  | 世锋 | 待定 |  |  | 客房费用报表 | 4.1
13 | PUT | /expense/food/basic |  | 世锋 | 待定 |  |  | 餐饮费用 | 4.1
14 | PUT | /expense/food/selfdef |  | 世锋 | 待定 |  |  | 餐饮费用报表 | 4.1
15 | PUT | /expense/leisure/basic |  | 世锋 | 待定 |  |  | 休闲费用 | 4.1
16 | PUT | /expense/leisure/selfdef |  | 世锋 | 待定 |  |  | 休闲费用报表 | 4.1
17 | PUT | /expense/entertainment/basic |  | 世锋 | 待定 |  |  | 娱乐费用 | 4.1
18 | PUT | /expense/entertainment/selfdef |  | 世锋 | 待定 |  |  | 娱乐费用报表 | 4.1
19 | PUT | /expense/business/basic |  | 世锋 | 待定 |  |  | 商务费用 | 4.1
20 | PUT | /expense/business/selfdef |  | 世锋 | 待定 |  |  | 商务费用报表 | 4.1
21 | PUT | /expense/other/basic |  | 世锋 | 待定 |  |  | 其他费用 | 4.1
22 | PUT | /expense/other/selfdef |  | 世锋 | 待定 |  |  | 其他费用报表 | 4.1
23 | PUT | /expense/non-disposable/basic |  | 世锋 | 待定 |  |  | 非可分配费用 | 4.1
24 | PUT | /expense/non-disposable/selfdef |  | 世锋 | 待定 |  |  | 非可分配费用报表 | 4.1
25 | PUT | /expense/magt-fee/basic |  | 世锋 | 待定 |  |  | 管理费 | 4.1
26 | PUT | /expense/magt-fee/selfdef |  | 世锋 | 待定 |  |  | 管理费报表 | 4.1
27 | PUT | /expense/other-owner/basic |  | 世锋 | 待定 |  |  | 管理费 | 4.2
报表
1 | GET | /cashflow |  | 世锋 | 待定 |  |  | 现金流表
2 | GET | /accrual |  | 世锋 | 待定 |  |  | 利润表
3 | GET | /report |  | 世锋 | 待定 |  |  | 发展纲要
零售/购物中心接口 Retail API |  |  |  | 英成 | [6 empty] | 2020-05-23
1 | GET | /buildings |  | 英成 | 待定 | 0% |  | 获取建筑(栋)的数据 | body中传 simplify=simplify获取缩减后的信息，如2.空间分配
2 | PUT | /buildings/floorspaces |  | 英成 | 待定 | 0% |  | 更新全部楼层信息 | 2.1
3 | PUT | /buildings/rental-ratios/size-ratios |  | 英成 | 待定 | 0% |  | 更新租金系数的租户体量系数 | 2.2
4 | PUT | /buildings/rental-ratios/size-ratios/:shopsizeIndex/shopsize-rental-renewal | 是 | 英成 | 0.5d | 80% | 等待addons | 更新租金系数的租户体量系数的续约租金 | 3.4
5 | PUT | /buildings/rental-ratio/size-ratios/rate | 是 | 英成 | 0.5d | 80% | 等待addons | 更新租金系数的租户体量系数的系数 | 3.4
6 | PUT | /buildings/tenants |  | 英成 | 待定 | 0% |  | 更新租户列表 | 2.3 | 未分配租户无法放进楼层里
7 | PUT | /buildings/rental-ratios/marketrental | 是 | 英成 | 0.5d | 80% | 等待addons | 市场参考租金 | 3.1
8 | PUT | /buildings/rental-ratios/projectrental | 是 | 英成 | 0.5d | 80% | 等待addons | 项目参考租金 | 3.2
9 | PUT | /buildings/rental-ratios/floor |  | 英成 | 0.5d | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 楼层系数 | 3.3
10 | PUT | /buildings/tenantmix-ratios |  | 英成 | 0.3d | 100% | 功能、文档、自检均完成 | 更新业态系数
11 | PUT | /buildings/rental-ratios/size |  | 英成 | 0.7d | 75% | 功能、文档完成；自检中 | 租户体量、出租率、租期、免租期、空置期 | 3.3
12 | PUT | /buildings/rental-ratios/contract-magt | 是 | 英成 | 1d | 30% | 功能实现中；预计5.1完成 | 续约率、物管费 | 3.3
13 | PUT | /buildings/income/parking | 是 | 英成 | 待定 | 0% |  | 停车场收入 | 3.3
14 | PUT | /buildings/income/miscellaneous | 是 | 英成 | 待定 | 0% |  | 多经收入 | 3.3
15 | PUT | /buildings/income/other | 是 | 英成 | 待定 | 0% |  | 其他收入 | 3.3
16 | PUT | /buildings/income/non-operation | 是 | 英成 | 待定 | 0% |  | 营业外收入 | 3.3
17 | PUT | /buildings/tenants/:tenantId |  | 英成 | 待定 | 0% |  | 更新租户数据 | 3.5
报表
1 | GET | /cashflow |  |  | 待定 |  |  | 现金流表
2 | GET | /accrual |  |  | 待定 |  |  | 利润表
3 | GET | /report |  |  | 待定 |  |  | 发展纲要
Note on G5: ZDP: 凡是与addons相关的，在对接完成前最高完成度80%；如大部分倚赖于addon，如市场租金等，则最高完成度50%

## Sheet2
addon office plan | [6 empty] | Remark
Period Name | Time | Content | Remark |  | New Time | Reason why change
Structure design | 5.3-5.7 | 结构设计&总体的逻辑设计 | 5.3 5.4和heri对接 sales，sales后续剩回报指标等其他计算，需要heri做完report部分才能对接 |  | N/A/
Calculation functions | 5.6-5.13 | 完成主要的计算模块 | 计划copy志勇和josh的计算部分，结构部分需要在structure design 中重新设计 |  | 5.7 -- 5.16 | sales function added/changed | 一些指标，和计算时候的问题改动
api functions | 5.13-5.16 | 为计算模块设计接口函数 | 需要与后端office人员进行讨论 | api functions (portion 1 fake function) | 5.12--5.14 | 设计实现伪功能函数 | as discussed today
ready for integration | 5.16-? | 开始对接 |  |  | 5-19---
|  |  |  | api functions (portion 2 functions can be applied) | 5-17 -- 5-18 |  | 下周末想休息一下所以工作量相对放的少了些。。