## Sheet1
设计工作 |  |  |  | amss1 |  |  |  | amss2/3
| 负责人 | 设计源文件 | 说明 | 发展纲要报告 | 说明 | 发展纲要对比报告 （旧纲要 vs. 新纲要） | 说明 即为AMSS1对比报告 | 预算执行对比报告 （预算 vs. 实际） | 说明 | 发展纲要执行对比报告 （新纲要 vs. 实际） | 说明 | 预算再测算对比报告 （新纲要 vs. 预算） | 说明 | 实际再测算对比报告 （新纲要 vs. 实际） | 说明 | 形象进度（前端输入） | 说明 | 形象进度（输出报告） |  | 上传底表功能 | 说明 | 成本分摊 | 说明 | 税费支出双口径 | 说明 | 资本结构 | 说明 | 现金流表 | 说明 | 利润表 | 说明 | 导出Excel模版 | 说明 即为最上方导出过程表 | 导入excel模板 | 说明 种类≤导出模板 | 导出键动态效果 | 说明 多选及取消设置 | 项目管理 | 说明 | 共享功能 | 说明 | 敏感性分析 | 说明
销售1-分期 | 立妍 | 90% | 补充4.16DP要求修改内容 | 100% |  | 0% | - | - |  | - |  | - | - | - |  | 0% | 都需要 |  |  | 0% | - | 100% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 100% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 100% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 95% |  | 95% |  | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 100% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 100% | 立妍已完成，复用至所有产品
销售1-汇总 | 立妍 | 90% | 补充4.16DP要求修改内容 | 100% |  | 0% |  | - |  | - |  | - | - | - |  | 0% | 都需要 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 100% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 100% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 100% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 95% |  | 95% |  | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 100% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 立妍已完成，复用至所有产品
写字楼/园区 | 立妍 | 0% | 和江炜沟通分工 | 90% |  | 0% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0% | 都需要 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 立妍已完成，复用至所有产品
物流 | 立妍 | 0% | 待office完成后复用 | 0% |  | 0% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0% | 都需要 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 立妍已完成，复用至所有产品
康养 | 立妍 | 60% | 待sales完成后复用 | 100% |  | 0% |  | - |  | - |  | - | - | - |  | 0% | 都需要 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 立妍已完成，复用至所有产品
购物中心 | 江炜 | 30% | 项目列表，时间节点，空间分配20%，租金预测20%，成本80%，经营费用50%，资本结构20%（小妍主要做），利润表、现金流表、报告100% | 100% |  | 0% |  | - | 2没有说要做，3简版已经做了 | - | 2没有说要做，3简版已经做了 | - | 2没有说要做，3简版已经做了 | - | 2没有说要做，3简版已经做了 | 0% | 都需要 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 80% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 80% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 100% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 立妍已完成，复用至所有产品
酒店/公寓 | 江炜 | 0% | 待sales及office完成后开始 | 90% |  | 0% |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0% | 都需要 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 立妍已完成，复用至所有产品
综合体-分期 | 江炜 | 80% | 除资本结构、成本分摊【20%】外基本完成 | 90% |  | - | - | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | 0% | 都需要 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 待王亮确认综合体新赋贷款的利息分摊 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 100% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 立妍已完成，复用至所有产品
综合体-汇总 | 江炜 | 80% | 除资本结构、成本分摊【20%】外基本完成 | 90% |  | 0% |  | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | 0% | 都需要 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 待王亮确认综合体新赋贷款的利息分摊 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 100% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 立妍已完成，复用至所有产品
销售2-分期 | 立妍 | 60% | 还没有完整确认过；业务端尽快确定 | - |  | - | - | 100% | 在婉琦的基础上调整 | 100% | 已完成 | 95% | 已修改完成，待王亮确认 | 95% | 待介绍场景 | 0% | 都需要 |  |  | 0% | - | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | -
销售2-汇总 | 立妍 | 60% | 还没有完整确认过；业务端尽快确定 | - |  | 0% | - | 100% | 在婉琦的基础上调整 | 100% | 已完成 | 95% | 已修改完成，待王亮确认 | 95% | 待介绍场景 | 0% | 都需要 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 50% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | -
AMSS3-retail简版 | 江炜 | 90% | 部分沿用前版的继续沿用 | - |  | 0% |  | 100% |  | - |  | 100% | 样式与AMSS1对比报告相似 | 100% | 需要确认科目所指 | - | 没有该科目 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | -
AMSS3-office简版 |  | 90% | 复用retail大部分 | - |  | 0% |  | 90% |  | - |  | 50% | 样式与AMSS1对比报告相似 | 50% | 样式与AMSS1对比报告相似 | - | 没有该科目 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | -
AMSS3-hotel简版 |  | 90% | 复用retail大部分 | - |  | 0% |  | 90% |  | - |  | 50% | 样式与AMSS1对比报告相似 | 50% | 样式与AMSS1对比报告相似 | - | 没有该科目 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | -
AMSS3-logistics简版 |  | 90% | 复用retail大部分 | - |  | 0% |  | 90% |  | - |  | 50% | 样式与AMSS1对比报告相似 | 50% | 样式与AMSS1对比报告相似 | - | 没有该科目 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | -
AMSS3-healthcare简版 |  | 90% | 复用retail大部分 | - |  | 0% |  | 90% |  | - |  | 50% | 样式与AMSS1对比报告相似 | 50% | 样式与AMSS1对比报告相似 | - | 没有该科目 |  |  | 0% | 立妍与江炜分工后复用至所有产品 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | - | 没有该科目 | 90% | 待anita确认 | 90% | 待anita确认 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待生成后可复用 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | 90% | 江炜已完成，复用至所有产品 | 0% | 待江炜和立妍沟通分工后复用至所有产品 | -
需求+交互+底层逻辑文档 |  | 项目管理 |  | 前端UI+交互 |  | 后端逻辑 |  | addon公式 |  | 发展纲要报告 |  | 利润表 |  | 现金流表 |  | 导入导出excel表（模版、公式） |  | 预算监控报告 |  | 再测算报告 |  | 敏感性分析
销售-分期 |  |  |  | 100% | 暂时不再更新 | 80% | [9 empty] | 0%
销售-汇总 |  |  |  | 100% | 暂时不再更新 | 80% | [9 empty] | 0%
购物中心 |  |  |  | 100% |  | 50% | [9 empty] | 0%
写字楼/园区 |  |  |  | 50% | [11 empty] | 0%
酒店/公寓
物流
康养
综合体-分期 |  |  |  | 50% |  | 0% | [9 empty] | 0%
综合体-汇总 |  |  |  | 25% |  | 0% | [9 empty] | 0%
AMSS3 简版
销售预算 |  |  |  | 50% | [11 empty] | 0%
前端开发 |  | 项目管理 |  | 项目信息 |  | 时间节点 |  | 开发指标 |  | 空间分配 |  | 销售指标 |  | 结转计划 |  | 收入测算 |  | 成本分摊 |  | 销售费用 |  | 经营费用 |  | 税务支出 |  | 资本结构 |  | 现金流表 |  | 利润表 |  | 发展纲要报告 |  | 敏感性分析 |  | 发展纲要对比报告 |  | 预算监控报告 |  | 封装
销售 | [39 empty] | 是
购物中心 | [39 empty] | 否
写字楼/园区
酒店/公寓
物流
康养
综合体
AMSS3 简版
销售预算
后端设计架构&API切分 |  | 项目管理 |  | 时间节点 |  | 开发指标 |  | 空间分配 |  | 销售指标 |  | 结转计划 |  | 收入测算 |  | 成本分摊 |  | 销售费用 |  | 经营费用 |  | 税务支出 |  | 资本结构 |  | 现金流表 |  | 利润表 |  | 发展纲要报告 |  | 敏感性分析 |  | 发展纲要对比报告
销售 | 完成
购物中心 | 完成
写字楼/园区 | 完成
酒店/公寓 | 完成
物流 | 参考写字楼
康养 | 未完成
综合体 | 未完成
AMSS3 简版
销售预算系统
addon |  | 项目管理 |  | 项目信息 |  | 时间节点 |  | 开发指标 |  | 空间分配 |  | 销售指标 |  | 结转计划 |  | 收入测算 |  | 成本分摊 |  | 销售费用 |  | 经营费用 |  | 税务支出 |  | 资本结构 |  | 现金流表 |  | 利润表 | [5 empty] | 发展纲要报告
销售 | [5 empty] | N/A | 无addon或addon对后端影响小 | N/A | 无addon或addon对后端影响小 | N/A | 无addon或addon对后端影响小 | 100% | 基本完成 | 100% | 基本完成 | 100% | 基本完成 | 65% | 利润表成本未完成 | 60% | 敏感性分析未完成，集成进行中 | 50% | 敏感性分析未完成，集成进行中 | 50% | 敏感性分析未完成，集成进行中 | 65% | 敏感性分析微调未完成，集成可沿用旧版 | 0% | 敏感性分析未开始整合现金流，集成未开始 | 0% | 敏感性分析未开始整合现金流，集成未开始
购物中心
写字楼/园区
酒店/公寓
物流
康养
综合体
AMSS3 简版
销售预算

## Sheet2
后端api开发 | 销售 | 销售预算 | 康养 | 购物中心 | 写字楼/园区 | 酒店/公寓 | 物流 | 综合体 | AMSS3 简版
项目管理 | 晓洲
项目信息 | 晓洲
时间节点 | Heri | Heri | Heri | 英成 | 余杰 | 世峰 | 余杰 | 晓洲
开发指标 | Heri | Heri | Heri
空间分配 |  |  |  | 英成 | 余杰 | 世峰 | 余杰 | 晓洲
销售指标 | Heri | Heri | Heri
结转计划 | Heri | Heri | Heri
收入测算 |  |  |  | 英成 | 余杰 | 世峰 | 余杰 | 晓洲
成本分摊 | Heri | Heri | Heri | 晓洲
销售费用 | Heri | Heri | Heri |  |  |  |  | 晓洲
经营费用 |  |  |  | 英成&余杰 |  | 世峰 | 余杰 | 晓洲
税务支出 | Heri | Heri | Heri | 世峰 |  |  |  | 晓洲
退出价格 |  |  |  | 世峰 |  |  |  | 晓洲
资本结构 | Heri | Heri | Heri | 世峰
现金流表 | Heri | Heri | Heri | 英成 | 余杰 | 世峰 | 余杰 | 晓洲
利润表 | Heri | Heri | Heri | 英成 | 余杰 | 世峰 | 余杰 | 晓洲
发展纲要报告 | Heri | Heri | Heri | 英成 | 余杰 | 世峰 | 余杰 | 晓洲
| 购物中心 | 写字楼/园区 | 酒店/公寓 | 物流 | 康养
发展纲要
租约导入
实际数据（权责口径）
实际数据（现金流口径）
主营收入预算
非主营收入年度预算
非主营收入月度预算
收入预算汇总
总预算
预算细项
含税利润表
不含税利润表
全周期预测
经营预警
预算达成（权责口径）
预算达成（现金流口径）
收支分析（收入）
收支分析（支出）
全周期收支监控
预算再测算
实际在测算