## 修复记录
工程师 | Yujie
月份 | 2020-11-16
| QA | QA | QA | QA |  | QA | QA | 开发管理 | 工程师 | 自动计算 | QA | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 工程师
序号 | 产品 | 分类 | Ticket no. | Link | 工程师 | 严重程度 | 紧急程度 | 计划工作时长（天） | 开始时间 | 目标完成时间 | 实际完成时间 | 当前状态 | 原代码截图 | 问题原因 | 解决方案 | 其他功能影响评估（数据流，其他功能影响评估）
1 | Valuation | Bug | #283 | https://github.com/bridge5/amss-api-issues/issues/283 | Yujie | QA: 4; QA: 2; QA: 2020-11-05
2 | Office1 | Feature | #280 | https://github.com/bridge5/amss-api-issues/issues/280 | Yujie | bar: QA to 工程师
3 | Office1 | Feature | #281 | https://github.com/bridge5/amss-api-issues/issues/281 | Yujie | QA: 1; QA: 1; QA: 2020-11-11
4 | Office1 | Bug | #320 | https://github.com/bridge5/amss-api-issues/issues/320 | Yujie | QA: 1; QA: 5; QA: 2020-11-16
5 | Office1 | Bug | #305 | https://github.com/bridge5/amss-api-issues/issues/305 | Yujie | QA: 2; QA: 4
6 | Office1 | Bug | #327 | https://github.com/bridge5/amss-api-issues/issues/327 | Yujie | QA: 1; QA: 2
7 | Office 1 | Feature | #290 | https://github.com/bridge5/amss-api-issues/issues/290 | Yujie | bar: QA to QA
8 | Office 1 | Feature | #190 | https://github.com/bridge5/amss-api-issues/issues/190 | Yujie | bar: QA to QA