## 修复记录
工程师 | Zhufu
月份 | 2020-11-16
| QA | QA | QA | QA |  | QA | QA | 开发管理 | 工程师 | 自动计算 | QA | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 工程师 | 工程师
序号 | 产品 | 分类 | Ticket no. | Link | 工程师 | 严重程度 | 紧急程度 | 计划工作时长（天） | 开始时间 | 目标完成时间 | 实际完成时间 | 当前状态 | 原代码截图 | 问题原因 | 解决方案 | 其他功能影响评估（数据流，其他功能影响评估）
1 | UI | Feature | #4031 | https://github.com/bridge5/amss-workbench/issues/4031 | Zhufu | QA: 4; QA: 5; QA: 2020-11-09
2 | UI | Feature | #4032 | https://github.com/bridge5/amss-workbench/issues/4032 | Zhufu | QA: 4; QA: 5; QA: 2020-11-09
3 | UI | Bug | #1237 | https://github.com/bridge5/amss-workbench/issues/1237 | Zhufu | QA: 3; QA: 5; QA: 2020-11-05
4 | UI | Bug | #4127 | https://github.com/bridge5/amss-workbench/issues/4127 | Zhufu | QA: 1; QA: 5; QA: 2020-11-13
5 | UI | Bug | #4133 | https://github.com/bridge5/amss-workbench/issues/4133 | zhufu | QA: 2; QA: 2; QA: 2020-11-13
6 | Mixeduse 1 | Bug | #4206 | https://github.com/bridge5/amss-workbench/issues/4206 | Zhufu | QA: 1; QA: 2
7 | Mixeduse 1 | Bug | #3363 | https://github.com/bridge5/amss-workbench/issues/3363 | Zhufu | QA: 2; QA: 3